## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Исполнитель-ООО "Стройдорконтроль",_355035 , Ставропольский край г. Ставрополь ул. Селекционная ,д 5/2 тел/факс 8(8652)333-470 |  |  | по ОКПО | 38862135
| Заказчик - администрация муниципального образования Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края , 356034 Ставропольский край ,Красногвардейский район, п. Коммунар , ул. Мира , 2 тел (86541)38-1-35 |  |  | по ОКПО | 48596901
| Подрядчик - ООО "ЭкспертДорСтрой" , 356170 Ставропольский край ,Труновский район , с.Донское , пер. Совхозный ,8"А" тел (86546) 37-00-0 |  |  | по ОКПО | 22000259
| Стройка - | "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная пос. Коммунар Красногвардейского района Ставропольского края "
| Объект - | "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная пос. Коммунар Красногвардейского района Ставропольского края "
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | 42.11.10.120
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | 0121300002118000003-0260025-01
|  |  |  | дата | 26.10.2018
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 30.11.2018 | 26.10.2018 | 30.11.2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2018 г.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Проезжая часть
1 | 1 | Розлив вяжущих материалов 37,83 = 1 754,18 - 1,03 x 1 666,36 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,5 0,2*2,375 | 56.75 | 28
2 | 2 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | ТССЦ-101-1556 | т | 0,515 1,03*0,5 | 1991.06 | 1025
3 | 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 2 586,12 = 38 842,18 - 0,074 x 1 666,36 - 101 x 357,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-03-004-01 | 100 т смеси | 1,845 (0,0777*2375) / 100 | 3099,35 199,33 | 5718
4 | 4 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | ТССЦ-101-1556 | т | 0,137 0,074*1,845 | 1991.06 | 273
5 | 5 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | ТССЦ-410-0006 | т | 186,3 101*1,845 | 357.17 | 66541
6 | 6 | Розлив вяжущих материалов 37,83 = 1 754,18 - 1,03 x 1 666,36 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,5 0,2*2,375 | 56.75 | 28
7 | 7 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | ТССЦ-101-1556 | т | 0,515 1,03*0,5 | 1991.06 | 1025
8 | 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 653,76 = 36 663,72 - 96,6 x 352,07 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 2,375 2375 / 1000 | 3842,86 397,46 | 9127
9 | 9 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | ТССЦ-410-0006 | т | 229,4 96,6*2,375 | 357.17 | 81935
Примыкание
10 | 10 | Розлив вяжущих материалов 37,83 = 1 754,18 - 1,03 x 1 666,36 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,034 0,2*0,17 | 56.75 | 2
11 | 11 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 60/90 , БНД 90/130 | ТССЦ-101-1556 | т | 0,035 1,03*0,034 | 1991.06 | 70
12 | 12 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 2 586,12 = 38 842,18 - 0,074 x 1 666,36 - 101 x 357,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-03-004-01 | 100 т смеси | 0,132 (0,0777*170) / 100 | 3099,35 199,33 | 409
13 | 13 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | ТССЦ-101-1556 | т | 0,01 0,074*0,132 | 1991.06 | 20
14 | 14 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | ТССЦ-410-0006 | т | 13,332 101*0,132 | 357.17 | 4762
15 | 15 | Розлив вяжущих материалов (1 т) 37,83 = 1 754,18 - 1,03 x 1 666,36 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,034 0,2*0,17 | 56.75 | 2
16 | 16 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | ТССЦ-101-1556 | т | 0,035 1,03*0,034 | 1991.06 | 70
17 | 17 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 653,76 = 36 663,72 - 96,6 x 352,07 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | ТЕР27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,17 170 / 1000 | 3842,86 397,46 | 653
18 | 18 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | ТССЦ-410-0006 | т | 16,4 96,6*0,17 | 357.17 | 5858
ИТОГИ ПО АКТУ :
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [6 empty] | 177546
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо министерства строительства и архитектуры Ставропольского края № 01-12/3576 от16.07.2018 г. Индексы 2 квартала 2018 года. ОЗП=20,27; ЭМ=8,94; ЗПМ=20,27; МАТ=5,87) | [6 empty] | 1105416
Накладные расходы | [6 empty] | 77053
В том числе, справочно:
142% ФОТ (от 54263) (Поз. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17) | [6 empty] | 77053
Сметная прибыль | [6 empty] | 43953
В том числе, справочно:
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 54263) (Поз. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17) | [6 empty] | 43953
Итоги по акту:
Итого | [6 empty] | 1226422
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 951774
Машины и механизмы | [6 empty] | 125142
ФОТ | [6 empty] | 54263
Накладные расходы | [6 empty] | 77053
Сметная прибыль | [6 empty] | 43953
Непредвиденные работы и затраты 1,5% от 1226422 | [6 empty] | 18396
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1244818
НДС 18% от 1244818 | [6 empty] | 224067
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1468885
Понижающий коэффициент 0,989999605 | [6 empty] | 14689.43
Всего по акту с понижающим коэффициентом | [6 empty] | 1454195.57
Сдал: генеральный директор ООО "ЭкспертДорСтрой ________________________________________В.В.Бобрышов
Принял: старший инженер ООО "Стройдорконтроль" ____________________С.В.Коптев