## Локальная смета
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор -_____________________________________ |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) -ООО СК "СпортСтртой" |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - _ООО"АйронКволити"___________________ |  |  | по ОКПО
Стройка -______________________
| Объект -_____________________ | Физкультурно-оздоровительный комплекс: г. Моздок, РСО-Алания
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 28/01/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (1 камера) НР (31110,27 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (18986,42 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 9 | 769,89 461,58 | 108,95 3,59 | 199.36 |  | 6929.01 | 4154.22 | 980,55 32,31 | 1794.24 | 43.71 | 393.39
Н | 1. 301-9001 | Камеры приточные, (компл.) | 1 9
2 | цена поставщика | POOL STAR, P-10 (шт) | 1 | 245440.11 |  | 245440.11 |  | 245440.11 |  |  | 245440.11
3 | цена поставщика | GLOBAL STAR 8 (шт) | 1 | 20969.3 |  | 20969.3 |  | 20969.3 |  |  | 20969.3
4 | цена поставщика | GLOBAL STAR 4 (шт) | 1 | 11688.22 |  | 11688.22 |  | 11688.22 |  |  | 11688.22
5 | цена поставщика | GLOBAL STAR 4 (шт) | 1 | 11688.22 |  | 11688.22 |  | 11688.22 |  |  | 11688.22
6 | цена поставщика | GLOBAL STAR 5 (шт) | 1 | 10705.51 |  | 10705.51 |  | 10705.51 |  |  | 10705.51
7 | цена поставщика | GLOBAL STAR 4 (шт) | 1 | 9318.31 |  | 9318.31 |  | 9318.31 |  |  | 9318.31
8 | цена поставщика | GLOBAL STAR 8 (шт) | 1 | 8640.84 |  | 8640.84 |  | 8640.84 |  |  | 8640.84
9 | цена поставщика | GLOBAL STAR 4 (шт) | 1 | 5975.63 |  | 5975.63 |  | 5975.63 |  |  | 5975.63
10 | цена поставщика | GLOBAL STAR 3 (шт) | 1 | 5687.77 |  | 5687.77 |  | 5687.77 |  |  | 5687.77
11 | ТЕР20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (1 вентилятор) НР (2231,16 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (1361,66 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 5 | 76,41 59,89 | 14,09 0,16 | 2.43 |  | 382.05 | 299.45 | 70,45 0,80 | 12.15 | 5.41 | 27.05
Н | 1. 301-9005 | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | 1 5
12 | Цена поставщика | Прямоугольный канальный вентилятор SVF 60-35/31-4D (шт) | 5 | 2732.71 |  | 2732.71 |  | 13663.55 |  |  | 13663.55
13 | ТЕР20-04-002-01 | Установка водяных нагревателей массой: до 0,1 т (1 калорифер) НР (390,72 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (238,46 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 | 145,82 52,09 | 13,87 0,49 | 79.86 |  | 145.82 | 52.09 | 13,87 0,49 | 79.86 | 5.31 | 5.31
Н | 1. 301-9150 | Калориферы, (шт.) | 1 1
14 | Цена поставщика | Водяной нагреватель SWH 60-35/3R (шт) | 1 | 1012.48 |  | 1012.48 |  | 1012.48 |  |  | 1012.48
15 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час (1 фильтр) НР (838,22 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (511,56 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 | 155,78 112,47 | 13,24 0,33 | 30.07 |  | 155.78 | 112.47 | 13,24 0,33 | 30.07 | 10.16 | 10.16
Н | 1. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 2. 301-9614 | Фильтры воздушные, (шт.) | 1 1
16 | Цена поставщика | Прямоугольный кассетный фильтр, SFB60-35 (шт) | 1 | 201.01 |  | 201.01 |  | 201.01 |  |  | 201.01
17 | ТЕР20-02-006-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм (1 шт.) НР (624,58 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (381,18 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 5 | 34,08 16,81 | 2 | 15.27 |  | 170.4 | 84.05 | 10 | 76.35 | 1.63 | 8.15
Н | 1. 302-9130 | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | 1 5
18 | Цена поставщика | Заслонка SRC 60-35 (шт) | 5 | 241.21 |  | 241.21 |  | 1206.05 |  |  | 1206.05
19 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) НР (1225,15 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (747,7 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 2.85 | 62,56 57,85 | 0.91 | 3.8 |  | 178.3 | 164.87 | 2.59 | 10.84 | 5.75 | 16.39
Н | 1. 301-9092 | Вставки гибкие, (м2) | 1 2,85
20 | Цена поставщика | Гибкая вставка SFI 60-35 (шт) | 10 | 100.5 |  | 100.5 |  | 1005 |  |  | 1005
21 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т (1 калорифер) НР (390,72 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (238,46 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 | 145,82 52,09 | 13,87 0,49 | 79.86 |  | 145.82 | 52.09 | 13,87 0,49 | 79.86 | 5.31 | 5.31
Н | 1. 301-9150 | Калориферы, (шт.) | 1 1
22 | Цена поставщика | Электрокалорифер, REH 315-9.0 /380B (шт) | 1 | 774.25 |  | 774.25 |  | 774.25 |  |  | 774.25
23 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час (1 фильтр) НР (838,22 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (511,56 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 | 155,78 112,47 | 13,24 0,33 | 30.07 |  | 155.78 | 112.47 | 13,24 0,33 | 30.07 | 10.16 | 10.16
Н | 1. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 2. 301-9614 | Фильтры воздушные, (шт.) | 1 1
24 | Цена поставщика | Фильтр кассетный для круглых каналов, RCF 315 (шт) | 1 | 160.81 |  | 160.81 |  | 160.81 |  |  | 160.81
25 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) НР (4271,81 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (2607,06 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 13 | 53,75 44,06 | 7,59 0,16 | 2.1 |  | 698.75 | 572.78 | 98,67 2,08 | 27.3 | 3.98 | 51.74
Н | 1. 301-9005 | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | 1 13
26 | Цена поставщика | Канальный вентилятор RV 125L (шт) | 3 | 367.27 |  | 367.27 |  | 1101.81 |  |  | 1101.81
27 | Цена поставщика | Канальный вентилятор RV 160L (шт) | 3 | 456.61 |  | 456.61 |  | 1369.83 |  |  | 1369.83
28 | Цена поставщика | Канальный вентилятор RV 200L (шт) | 3 | 550.91 |  | 550.91 |  | 1652.73 |  |  | 1652.73
29 | Цена поставщика | Канальный вентилятор RV 250L (шт) | 1 | 580.69 |  | 580.69 |  | 580.69 |  |  | 580.69
30 | Цена поставщика | Канальный вентилятор RV 315L (шт) | 3 | 737.03 |  | 737.03 |  | 2211.09 |  |  | 2211.09
Раздел 2. Автоматика
31 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит управления приточной системой (1 шт.) НР (1727,3 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1219,27 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 7 | 165,12 52,48 | 11,48 0,65 | 101.16 |  | 1155.84 | 367.36 | 80,36 4,55 | 708.12 | 5.15 | 36.05
32 | ТЕРм11-05-001-01 | Контроллер (1 шт.) НР (310,48 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (219,16 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 7 | 49,26 5,79 | 34,79 3,76 | 8.68 |  | 344.82 | 40.53 | 243,53 26,32 | 60.76 | 0.59 | 4.13
33 | ТЕРм08-01-081-01 | Панель управлениядо 2 (1 шт.) НР (508,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (327,17 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 7 | 24,54 12,51 | 9,79 0,65 | 2.24 |  | 171.78 | 87.57 | 68,53 4,55 | 15.68 | 1.13 | 7.91
34 | ТЕРм08-01-101-01 | Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) НР (3478,84 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2240,24 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 7 | 434,39 87,01 | 46,51 3,1 | 300.87 |  | 3040.73 | 609.07 | 325,57 21,70 | 2106.09 | 7.86 | 55.02
35 | ТЕРм11-02-001-01 | Дифференциальный датчик давления (1 шт.) НР (381,68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (269,42 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 7 | 13,12 11,74 |  | 1.38 |  | 91.84 | 82.18 |  | 9.66 | 1.03 | 7.21
36 | ТЕРм11-01-001-01 | Датчик температуры канальный/накладной (1 шт.) НР (581,29 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (410,32 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 21 | 36,51 5,23 | 6,51 0,73 | 24.77 |  | 766.71 | 109.83 | 136,71 15,33 | 520.17 | 0.52 | 10.92
37 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термостатов (1 компл.) НР (174,25 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (106,35 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 7 | 352,04 3,35 |  | 348.69 |  | 2464.28 | 23.45 |  | 2440.83 | 0.31 | 2.17
38 | ТЕР18-06-004-02 | Монтаж смесительного узла (1 узел) НР (7380,22 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (4504,1 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 7 | 3083,69 139,92 | 40,82 1,96 | 2902.95 |  | 21585.83 | 979.44 | 285,74 13,72 | 20320.65 | 12.64 | 88.48
39 | ТЕРм11-02-001-01 | Контроллер управления смесительного узла (1 шт.) НР (381,68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (269,42 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 7 | 13,12 11,74 |  | 1.38 |  | 91.84 | 82.18 |  | 9.66 | 1.03 | 7.21
40 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 7712.73 |  | 7712.73 |  | 7712.73 |  |  | 7712.73
41 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 9410.13 |  | 9410.13 |  | 9410.13 |  |  | 9410.13
42 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 7638.29 |  | 7638.29 |  | 7638.29 |  |  | 7638.29
43 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 3312.9 |  | 3312.9 |  | 3312.9 |  |  | 3312.9
44 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 7645.73 |  | 7645.73 |  | 7645.73 |  |  | 7645.73
45 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 7913.74 |  | 7913.74 |  | 7913.74 |  |  | 7913.74
46 | Цена поставщика | Комплект автоматики (шт) | 1 | 7921.19 |  | 7921.19 |  | 7921.19 |  |  | 7921.19
47 | ТЕРм11-05-001-01 | Привод заслонки (1 шт.) НР (177,41 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (125,23 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 4 | 49,26 5,79 | 34,79 3,76 | 8.68 |  | 197.04 | 23.16 | 139,16 15,04 | 34.72 | 0.59 | 2.36
48 | Цена поставщика | Привод воздушной заслонки поворотный AC230V, 2 нм, GSD321.1A (шт) | 4 | 390.85 |  | 390.85 |  | 1563.4 |  |  | 1563.4
49 | ТЕРм08-03-575-01 | Устройство пуска (1 шт.) НР (281,72 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (181,42 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4 | 13,22 12,77 |  | 0.45 |  | 52.88 | 51.08 |  | 1.8 | 1.12 | 4.48
50 | Цена поставщика | Устройство пуска и защиты двигателя STD-S (шт) | 4 | 811.47 |  | 811.47 |  | 3245.88 |  |  | 3245.88
Раздел 3. Воздуховоды
51 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (23200,6 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (14159,19 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1.8396 | 2283,36 1688,67 | 148,34 8,5 | 446.35 |  | 4200.47 | 3106.48 | 272,89 15,64 | 821.1 | 167.86 | 308.8
Н | 1. 101-9430 | Сетки в рамках, (м2) | 0
Н | 2. 301-9066 | Воздуховоды металлические, (м2) | 100 184
Н | 3. 301-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | 0
Н | 4. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 5. 301-9520 | Шиберы, (шт.) | 0
Н | 6. 301-9640 | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | 0
52 | Цена поставщика | Воздуховод ф 125 (м) | 27 | 21.59 |  | 21.59 |  | 582.93 |  |  | 582.93
53 | Цена поставщика | Воздуховод ф 160 (м) | 180 | 27.55 |  | 27.55 |  | 4959 |  |  | 4959
54 | Цена поставщика | Воздуховод ф 200 (м) | 132 | 36.98 |  | 36.98 |  | 4881.36 |  |  | 4881.36
55 | Цена поставщика | Врезка воротник 125*125 (шт) | 1 | 18.49 |  | 18.49 |  | 18.49 |  |  | 18.49
56 | Цена поставщика | Врезка воротник 160*125 (шт) | 1 | 20.97 |  | 20.97 |  | 20.97 |  |  | 20.97
57 | Цена поставщика | Врезка воротник 160*160 (шт) | 1 | 23.33 |  | 23.33 |  | 23.33 |  |  | 23.33
58 | Цена поставщика | Врезка прямая 160 (шт) | 61 | 13.15 |  | 13.15 |  | 802.15 |  |  | 802.15
59 | Цена поставщика | Врезка прямая 200 (шт) | 14 | 15.88 |  | 15.88 |  | 222.32 |  |  | 222.32
60 | Цена поставщика | Заглушка 125 (шт) | 1 | 10.42 |  | 10.42 |  | 10.42 |  |  | 10.42
61 | Цена поставщика | Заглушка 160 (шт) | 1 | 12.66 |  | 12.66 |  | 12.66 |  |  | 12.66
62 | Цена поставщика | Заглушка 200 (шт) | 6 | 15.26 |  | 15.26 |  | 91.56 |  |  | 91.56
63 | Цена поставщика | Отвод 90125 (шт) | 1 | 25.19 |  | 25.19 |  | 25.19 |  |  | 25.19
64 | Цена поставщика | Отвод 90 160 (шт) | 36 | 27.92 |  | 27.92 |  | 1005.12 |  |  | 1005.12
65 | Цена поставщика | Отвод 90 200 (шт) | 14 | 34.99 |  | 34.99 |  | 489.86 |  |  | 489.86
66 | Цена поставщика | Переход 160*125 (шт) | 3 | 19.73 |  | 19.73 |  | 59.19 |  |  | 59.19
67 | Цена поставщика | Переход 200*160 (шт) | 7 | 25.06 |  | 25.06 |  | 175.42 |  |  | 175.42
68 | Цена поставщика | Переход 250*160 (шт) | 8 | 31.76 |  | 31.76 |  | 254.08 |  |  | 254.08
69 | ТЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (20582,35 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (12561,29 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1.632 | 2285,19 1688,67 | 150,17 8,5 | 446.35 |  | 3729.43 | 2755.91 | 245,08 13,87 | 728.44 | 167.86 | 273.95
Н | 1. 101-9430 | Сетки в рамках, (м2) | 0
Н | 2. 301-9066 | Воздуховоды металлические, (м2) | 100 163,2
Н | 3. 301-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | 0
Н | 4. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 5. 301-9520 | Шиберы, (шт.) | 0
Н | 6. 301-9640 | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | 0
70 | Цена поставщика | Воздуховод ф 250 (м) | 204 | 45.91 |  | 45.91 |  | 9365.64 |  |  | 9365.64
71 | Цена поставщика | Врезка прямая 250 (шт) | 27 | 17.5 |  | 17.5 |  | 472.5 |  |  | 472.5
72 | Цена поставщика | Заглушка 250 (шт) | 5 | 18.61 |  | 18.61 |  | 93.05 |  |  | 93.05
73 | Цена поставщика | Отвод 90 250 (шт) | 28 | 45.16 |  | 45.16 |  | 1264.48 |  |  | 1264.48
74 | Цена поставщика | Переход 250*200 (шт) | 3 | 32.76 |  | 32.76 |  | 98.28 |  |  | 98.28
75 | ТЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (54937,6 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (33528,1 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 4.76 | 2076,43 1546,12 | 122,09 7,03 | 408.22 |  | 9883.81 | 7359.53 | 581,15 33,46 | 1943.13 | 153.69 | 731.56
Н | 1. 101-9430 | Сетки в рамках, (м2) | 0
Н | 2. 301-9066 | Воздуховоды металлические, (м2) | 100 476
Н | 3. 301-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | 0
Н | 4. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 5. 301-9520 | Шиберы, (шт.) | 0
Н | 6. 301-9640 | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | 0
76 | Цена поставщика | Воздуховод ф 315 (м) | 303 | 59.56 |  | 59.56 |  | 18046.68 |  |  | 18046.68
77 | Цена поставщика | Воздуховод ф 355 (м) | 156 | 77.05 |  | 77.05 |  | 12019.8 |  |  | 12019.8
78 | Цена поставщика | Врезка прямая 315 (шт) | 76 | 21.47 |  | 21.47 |  | 1631.72 |  |  | 1631.72
79 | Цена поставщика | Врезка прямая 355 (шт) | 9 | 23.33 |  | 23.33 |  | 209.97 |  |  | 209.97
80 | Цена поставщика | Заглушка 315 (шт) | 16 | 24.57 |  | 24.57 |  | 393.12 |  |  | 393.12
81 | Цена поставщика | Заглушка 355 (шт) | 9 | 25.81 |  | 25.81 |  | 232.29 |  |  | 232.29
82 | Цена поставщика | Отвод 90 315 (шт) | 42 | 58.44 |  | 58.44 |  | 2454.48 |  |  | 2454.48
83 | Цена поставщика | Отвод 90 355 (шт) | 11 | 74.57 |  | 74.57 |  | 820.27 |  |  | 820.27
84 | Цена поставщика | Переход 300*250 (шт) | 2 | 42.81 |  | 42.81 |  | 85.62 |  |  | 85.62
85 | Цена поставщика | Переход 315*160 (шт) | 1 | 40.7 |  | 40.7 |  | 40.7 |  |  | 40.7
86 | Цена поставщика | Переход 315*200 (шт) | 1 | 41.19 |  | 41.19 |  | 41.19 |  |  | 41.19
87 | Цена поставщика | Переход 315*250 (шт) | 4 | 42.81 |  | 42.81 |  | 171.24 |  |  | 171.24
88 | Цена поставщика | Переход 355*250 (шт) | 1 | 39.83 |  | 39.83 |  | 39.83 |  |  | 39.83
89 | Цена поставщика | Переход 355*315 (шт) | 1 | 39.83 |  | 39.83 |  | 39.83 |  |  | 39.83
90 | ТЕР20-01-001-06 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (26935,58 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (16438,63 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 2.697 | 1847,98 1337,78 | 111,19 6,21 | 399.01 |  | 4984 | 3607.99 | 299,88 16,75 | 1076.13 | 132.98 | 358.65
Н | 1. 101-9430 | Сетки в рамках, (м2) | 0
Н | 2. 301-9066 | Воздуховоды металлические, (м2) | 100 269,7
Н | 3. 301-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | 0
Н | 4. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 5. 301-9520 | Шиберы, (шт.) | 0
Н | 6. 301-9640 | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | 0
91 | Цена поставщика | Воздуховод ф 400 (м) | 78 | 91.94 |  | 91.94 |  | 7171.32 |  |  | 7171.32
92 | Цена поставщика | Воздуховод ф 450 (м) | 93 | 99.88 |  | 99.88 |  | 9288.84 |  |  | 9288.84
93 | Цена поставщика | Врезка прямая 400 (шт) | 5 | 25.44 |  | 25.44 |  | 127.2 |  |  | 127.2
94 | Цена поставщика | Врезка прямая 450 (шт) | 83 | 38.71 |  | 38.71 |  | 3212.93 |  |  | 3212.93
95 | Цена поставщика | Заглушка 400 (шт) | 2 | 27.05 |  | 27.05 |  | 54.1 |  |  | 54.1
96 | Цена поставщика | Заглушка 450 (шт) | 2 | 34.49 |  | 34.49 |  | 68.98 |  |  | 68.98
97 | Цена поставщика | Отвод 90 400 (шт) | 10 | 92.81 |  | 92.81 |  | 928.1 |  |  | 928.1
98 | Цена поставщика | Отвод 90 455 (шт) | 12 | 116.76 |  | 116.76 |  | 1401.12 |  |  | 1401.12
99 | Цена поставщика | Переход 400*315 (шт) | 2 | 60.8 |  | 60.8 |  | 121.6 |  |  | 121.6
100 | Цена поставщика | Переход 400*355 (шт) | 2 | 49.26 |  | 49.26 |  | 98.52 |  |  | 98.52
101 | Цена поставщика | Переход 450*315 (шт) | 1 | 97.28 |  | 97.28 |  | 97.28 |  |  | 97.28
102 | ТЕР20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (52888,79 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (32277,72 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 5.3027 | 1876,58 1337,78 | 139,79 4,41 | 399.01 |  | 9951 | 7093.89 | 741,27 23,39 | 2115.84 | 132.98 | 705.16
Н | 1. 101-9430 | Сетки в рамках, (м2) | 0
Н | 2. 301-9066 | Воздуховоды металлические, (м2) | 100 530,3
Н | 3. 301-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | 0
Н | 4. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 5. 301-9520 | Шиберы, (шт.) | 0
Н | 6. 301-9640 | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | 0
103 | Цена поставщика | Воздуховод ф 500 (м) | 90 | 112.91 |  | 112.91 |  | 10161.9 |  |  | 10161.9
104 | Цена поставщика | Воздуховод ф 560 (м) | 105 | 133.14 |  | 133.14 |  | 13979.7 |  |  | 13979.7
105 | Цена поставщика | Врезка прямая 500 (шт) | 1 | 42.68 |  | 42.68 |  | 42.68 |  |  | 42.68
106 | Цена поставщика | Заглушка 500 (шт) | 2 | 40.95 |  | 40.95 |  | 81.9 |  |  | 81.9
107 | Цена поставщика | Заглушка 560 (шт) | 2 | 50.13 |  | 50.13 |  | 100.26 |  |  | 100.26
108 | Цена поставщика | Отвод 45 500мм (шт) | 4 | 92.81 |  | 92.81 |  | 371.24 |  |  | 371.24
109 | Цена поставщика | Отвод 90 500 (шт) | 25 | 143.31 |  | 143.31 |  | 3582.75 |  |  | 3582.75
110 | Цена поставщика | Отвод 90 560 (шт) | 5 | 169.62 |  | 169.62 |  | 848.1 |  |  | 848.1
111 | Цена поставщика | Переход 500*250 (шт) | 1 | 97.28 |  | 97.28 |  | 97.28 |  |  | 97.28
112 | Цена поставщика | Переход 500*400 (шт) | 1 | 97.65 |  | 97.65 |  | 97.65 |  |  | 97.65
113 | Цена поставщика | Переход 500*450 (шт) | 1 | 97.65 |  | 97.65 |  | 97.65 |  |  | 97.65
114 | Цена поставщика | Переход 560*500 (шт) | 4 | 127.8 |  | 127.8 |  | 511.2 |  |  | 511.2
115 | ТЕР20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (35171,79 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (21465,13 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 4.6748 | 1541,53 1006,6 | 147,1 5,88 | 387.83 |  | 7206.27 | 4705.6 | 687,66 27,49 | 1813.01 | 100.06 | 467.76
Н | 1. 101-9430 | Сетки в рамках, (м2) | 0
Н | 2. 301-9066 | Воздуховоды металлические, (м2) | 100 467,5
Н | 3. 301-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | 0
Н | 4. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 5. 301-9520 | Шиберы, (шт.) | 0
Н | 6. 301-9640 | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | 0
116 | Цена поставщика | Воздуховод ф 630 (м) | 78 | 156.09 |  | 156.09 |  | 12175.02 |  |  | 12175.02
117 | Цена поставщика | Воздуховод ф 710 (м) | 15 | 176.19 |  | 176.19 |  | 2642.85 |  |  | 2642.85
118 | Цена поставщика | Воздуховод ф 800 (м) | 21 | 236.74 |  | 236.74 |  | 4971.54 |  |  | 4971.54
119 | Цена поставщика | Врезка прямая 630 (шт) | 20 | 51.74 |  | 51.74 |  | 1034.8 |  |  | 1034.8
120 | Цена поставщика | Заглушка 630 (шт) | 3 | 61.42 |  | 61.42 |  | 184.26 |  |  | 184.26
121 | Цена поставщика | Заглушка 710 (шт) | 2 | 75.81 |  | 75.81 |  | 151.62 |  |  | 151.62
122 | Цена поставщика | Заглушка 800 (шт) | 1 | 95.04 |  | 95.04 |  | 95.04 |  |  | 95.04
123 | Цена поставщика | Отвод 90 630 (шт) | 10 | 209.69 |  | 209.69 |  | 2096.9 |  |  | 2096.9
124 | Цена поставщика | Отвод 90 800 (шт) | 4 | 315.16 |  | 315.16 |  | 1260.64 |  |  | 1260.64
125 | Цена поставщика | Переход 630*500 (шт) | 4 | 127.8 |  | 127.8 |  | 511.2 |  |  | 511.2
126 | Цена поставщика | Переход 630*560 (шт) | 4 | 127.8 |  | 127.8 |  | 511.2 |  |  | 511.2
127 | Цена поставщика | Переход 800*560 (шт) | 1 | 183.88 |  | 183.88 |  | 183.88 |  |  | 183.88
128 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) НР (702,24 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (428,57 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 9 | 19,98 10,5 | 1.72 | 7.76 |  | 179.82 | 94.5 | 15.48 | 69.84 | 1.03 | 9.27
Н | 1. 301-9170 | Клапаны, (шт.) | 1 9
129 | Цена поставщика | Клапан обратный "бабочка" ф 125 (шт) | 2 | 34.62 |  | 34.62 |  | 69.24 |  |  | 69.24
130 | Цена поставщика | Клапан обратный "бабочка" ф 160 (шт) | 4 | 42.43 |  | 42.43 |  | 169.72 |  |  | 169.72
131 | Цена поставщика | Клапан обратный "бабочка" ф 200 (шт) | 2 | 57.7 |  | 57.7 |  | 115.4 |  |  | 115.4
132 | Цена поставщика | Клапан обратный "бабочка" ф 250 (шт) | 1 | 71.47 |  | 71.47 |  | 71.47 |  |  | 71.47
133 | ТЕР20-02-003-03 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 150х150 мм (1 решетка) НР (179,24 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (109,39 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 2 | 17,97 12,06 | 2.52 | 3.39 |  | 35.94 | 24.12 | 5.04 | 6.78 | 1.17 | 2.34
134 | Цена поставщика | Решетка наружная РНа 150*150 (шт) | 2 | 85.86 |  | 85.86 |  | 171.72 |  |  | 171.72
135 | ТЕР20-02-003-03 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (1 решетка) НР (537,71 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (328,16 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 6 | 17,97 12,06 | 2.52 | 3.39 |  | 107.82 | 72.36 | 15.12 | 20.34 | 1.17 | 7.02
136 | Цена поставщика | Решетка наружная РНа 200*200 (шт) | 6 | 108.69 |  | 108.69 |  | 652.14 |  |  | 652.14
137 | ТЕР20-02-003-04 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 250х250 мм (1 решетка) НР (89,62 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (54,69 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 | 18,19 12,06 | 2.52 | 3.61 |  | 18.19 | 12.06 | 2.52 | 3.61 | 1.17 | 1.17
138 | Цена поставщика | Решетка наружная РНа 250*250 (шт) | 1 | 124.95 |  | 124.95 |  | 124.95 |  |  | 124.95
139 | ТЕР20-02-003-04 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 500*1000 мм (1 решетка) НР (89,62 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (54,69 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 | 18,19 12,06 | 2.52 | 3.61 |  | 18.19 | 12.06 | 2.52 | 3.61 | 1.17 | 1.17
140 | Цена поставщика | Решетка наружная РНа 500*1000 (шт) | 1 | 633.55 |  | 633.55 |  | 633.55 |  |  | 633.55
141 | ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 150*150,150*300, 100*200, 150*150, 150*300 мм (1 решетка) НР (1792,37 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (1093,87 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 20 | 18,36 12,06 | 2.52 | 3.78 |  | 367.2 | 241.2 | 50.4 | 75.6 | 1.17 | 23.4
142 | Цена поставщика | Решетка РВ 2-150*150 (шт) | 4 | 59.56 |  | 59.56 |  | 238.24 |  |  | 238.24
143 | Цена поставщика | Решетка РВ 2-150*300 (шт) | 3 | 91.32 |  | 91.32 |  | 273.96 |  |  | 273.96
144 | Цена поставщика | Решетка РВр 1 100*200 (шт) | 6 | 75.94 |  | 75.94 |  | 455.64 |  |  | 455.64
145 | Цена поставщика | Решетка РВр 1 150*150 (шт) | 5 | 77.18 |  | 77.18 |  | 385.9 |  |  | 385.9
146 | Цена поставщика | Решетка РВр 1 150*300 (шт) | 2 | 108.57 |  | 108.57 |  | 217.14 |  |  | 217.14
147 | ТЕР20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200, 200*300 мм (1 решетка) НР (1523,52 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (929,79 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 17 | 18,37 12,06 | 2.52 | 3.79 |  | 312.29 | 205.02 | 42.84 | 64.43 | 1.17 | 19.89
148 | Цена поставщика | Решетка РВр 1 200*200 (шт) | 7 | 98.89 |  | 98.89 |  | 692.23 |  |  | 692.23
149 | Цена поставщика | Решетка РВр 1 200*300 (шт) | 10 | 119.74 |  | 119.74 |  | 1197.4 |  |  | 1197.4
150 | ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200, 150*1500 мм (1 решетка) НР (4301,68 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (2625,29 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 48 | 18,36 12,06 | 2.52 | 3.78 |  | 881.28 | 578.88 | 120.96 | 181.44 | 1.17 | 56.16
151 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 100*200 (шт) | 6 | 83.51 |  | 83.51 |  | 501.06 |  |  | 501.06
152 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 150*150 (шт) | 42 | 137.98 |  | 137.98 |  | 5795.16 |  |  | 5795.16
153 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 150*300,150*400,150*700,200*300,200*400,300*500,300*600 мм (1 решетка) НР (15952,06 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (9735,45 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 178 | 18,59 12,06 | 2.52 | 4.01 |  | 3309.02 | 2146.68 | 448.56 | 713.78 | 1.17 | 208.26
154 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 150*300 (шт) | 21 | 152.87 |  | 152.87 |  | 3210.27 |  |  | 3210.27
155 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 150*400 (шт) | 5 | 169.99 |  | 169.99 |  | 849.95 |  |  | 849.95
156 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 150*700 (шт) | 20 | 272.73 |  | 272.73 |  | 5454.6 |  |  | 5454.6
157 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 200*300 (шт) | 6 | 169.99 |  | 169.99 |  | 1019.94 |  |  | 1019.94
158 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 200*400 (шт) | 44 | 238.11 |  | 238.11 |  | 10476.84 |  |  | 10476.84
159 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 300*500 (шт) | 55 | 342.71 |  | 342.71 |  | 18849.05 |  |  | 18849.05
160 | Цена поставщика | Решетка РВр 2 300*600 (шт) | 27 | 416.04 |  | 416.04 |  | 11233.08 |  |  | 11233.08
161 | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) (10 м2 изолируемой поверхности) НР (66217,53 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (43625,67 руб.): 70%*0,8 от ФОТ | 150 | 203,97 76,04 | 39.28 | 88.65 |  | 30595.5 | 11406 | 5892 | 13297.5 | 6.67 | 1000.5
162 | Цена поставщика | Пенофол 2000 С 05 (м2) | 1500 | 16.02 |  | 16.02 |  | 24030 |  |  | 24030
Раздел 4. Пусконаладочные работы
163 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 (1 вентиляционная сеть) НР (587,17 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (340,08 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 155,6 155,6 |  |  |  | 155.6 | 155.6 |  |  | 10 | 10
164 | ТЕРп03-01-060-01 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) НР (21666,51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (12548,93 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 9 | 637,96 637,96 |  |  |  | 5741.64 | 5741.64 |  |  | 41 | 369
165 | ТЕРп03-01-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 (1 устройство) НР (5115,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (2962,76 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 18 | 75,31 75,31 |  |  |  | 1355.58 | 1355.58 |  |  | 5 | 90
166 | ТЕРп03-01-004-01 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 (1 установка) НР (227,32 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (131,66 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 60,24 60,24 |  |  |  | 60.24 | 60.24 |  |  | 4 | 4
167 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный (1 устройство) НР (1479,73 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (857,04 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 9 | 43,57 43,57 |  |  |  | 392.13 | 392.13 |  |  | 2.8 | 25.2
168 | ТЕРп03-01-028-01 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1 (1 устройство) НР (114,34 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (66,22 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 2 | 15,15 15,15 |  |  |  | 30.3 | 30.3 |  |  | 1 | 2
169 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом (1 устройство) НР (440,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (255,06 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 5 | 23,34 23,34 |  |  |  | 116.7 | 116.7 |  |  | 1.5 | 7.5
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [7 empty] | 760379.56 | 59334.81 | 11919,45 268,64 | 689125.3 |  | 5436.36
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен 4 квартал 2015года ОЗП=6,83; ЭМ=6,83; ЗПМ=6,83; МАТ=6,83 (Поз. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 37-38, 51, 69, 75, 90, 102, 115, 128, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 150, 153, 2-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-30, 40-46, 48, 50, 52-68, 70-74, 76-89, 91-101, 103-114, 116-127, 129-132, 134, 136, 138, 140, 142-146, 148-149, 151-152, 154-160, 162, 161, 31-32, 35-36, 39, 47, 33-34, 49, 163-169)) | [7 empty] | 5193392.4 | 405256.76 | 81409,84 1834,81 | 4706725.8 |  | 5436.36
Накладные расходы | [7 empty] | 392036.91
Сметная прибыль | [7 empty] | 242033.55
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 5673560.64 |  |  |  |  | 4793.37
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 53479.18 |  |  |  |  | 135.29
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 100423.04 |  |  |  |  | 507.7
Итого | [7 empty] | 5827462.86 |  |  |  |  | 5436.36
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 4706725.8
Машины и механизмы | [7 empty] | 81409.84
ФОТ | [7 empty] | 407091.57
Накладные расходы | [7 empty] | 392036.91
Сметная прибыль | [7 empty] | 242033.55
ВСЕГО | [7 empty] | 5827462.71
НДС 18% | [7 empty] | 1048943.29
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 6876406 |  |  |  |  | 5436.36
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)