## КС-2 (16 граф ТЕР_ФЕР) (hidden)
Приложение 1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Ромашка" | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Гиацинт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Исследовательский центр «Звезда» по адресу: ХХХХ
Объект - Исследовательский центр «Звезда»
Вид деятельности по ОКДП
| СПП элемент | [8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХ/Р
[11 empty] | дата | 01.10.2020
[10 empty] | Наряд-заказ | номер | 1
[11 empty] | дата | 01.10.2020
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 1 |  | 31.03.2021 |  | 01.03.2021 |  | 31.03.2021
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2024г. г.
Смета №02-05-01 изм.2, Система внутреннего водоснабжения
Основание - ТЕНР.26.30.23.000.003-Р-ВК1.СО изм.3
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________932,385 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46,847 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________111,93 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения В0
Помещение водомерного узла
1 | 1 | ФЕР16-05-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 НР (59964 руб.): 128% от ФОТ (46847 руб.) СП (38883 руб.): 83% от ФОТ (46847 руб.) | шт | 13 5+2+6 | 4694.29 | 3514.05 | 217.17 | 89.55 | 61026 | 45683 | 2823 | 1164 | 8,61 111,93 | 0,16 2,08
2 | 304 | ФССЦ-01.1.02.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 | 1000 шт | -0.026 | 102702.6 |  |  |  | -2670
3 | 305 | ФССЦ-01.7.15.03-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 | т | -0,066 -0,06552 | 134244 |  |  |  | -8860
4 | 3 | Ведомость МТР 1000047538 от 18.12.2023 г. ( Код МТР 770001651322) | Комплект ответных фланцев КОФ Ду200 /Комплект фланцев в составе: фланец 200-16-01-A-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 - 2 шт, в комплекте: прокладка А-200-16 ПОН ГОСТ 15180-86 - 2 шт, болт М20-6gх90.86 (S30) ГОСТ 7798-70 - 24 шт, гайка М20-6Н.5 (S30) ГОСТ 9064-75 - 24 шт МАТ=17250/1,02/9,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 | к-т | 13 | 16911.77 |  |  |  | 219853
5 | 2 | Ведомость МТР 1000044094 от 10.07.2023 г. ( Код МТР 770001557103) | Задвижка с обрезиненным клином и маховиком, Ду200 Вариант 50/60-003 МАТ=33232,95/1,02/9,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 | шт. | 12 | 32581.3 |  |  |  | 390976
6 | 4 | Ведомость МТР 1000044094 от 10.07.2023 г. ( Код МТР 770001557129) | Клапан обратный Danfoss NVD 402 DN200 МАТ=65722,83/1,02/9,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 | шт. | 1 | 64434.15 |  |  |  | 64434
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 724759 | 45683 | 2823 | 1164 | 111.93 | 2.08
Накладные расходы | [9 empty] | 59964
Сметная прибыль | [9 empty] | 38883
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 148343 |  |  |  | 111.93 | 2.08
Материалы | [9 empty] | 675263
Итого | [9 empty] | 823606 |  |  |  | 111.93 | 2.08
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 676253
Машины и механизмы | [9 empty] | 2823
ФОТ | [9 empty] | 46847
Накладные расходы | [9 empty] | 59964
Сметная прибыль | [9 empty] | 38883
Затраты на временные здания и сооружения | [9 empty] | 23061
Итого | [9 empty] | 846667
Зимнее удорожание | [9 empty] | 25400
Снегоборьба | [9 empty] | 3387
Затраты на борьбу с гнусом | [9 empty] | 8467
Северная надбавка | [9 empty] | 8467
Итого | [9 empty] | 900855
Факторинг | [9 empty] | -
Непредвиденные затраты | [9 empty] | 13513
Коэффициент инфляции / дефлятор | [9 empty] | 18017
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 932385 |  |  |  | 111.93 | 2.08

## Рекомендации (2) (hidden)
Рекомендации по заполнению КС-2, КС-3, Сводный расчет
1 | Номер документа - сквозная нумерация с первого выполнения
2 | Даты указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ
3 | Информация о дате факта хозяйственной жизни отражается в случае если фактически работы выполнены в один период, а в КС-2 указывается другой период (дата составления)
4 | В графе 4 "Наименование" справочно указывать индексы применяемые для пересчета в текущие цены
5 | В графе 4 "Наименование" указывать размер НР и СП в рублях и %; от каких затрат рассчитываются НР и СП (ПЗ или ФОТ) и от какой суммы
6 | В графе 4 "Наименование" указывать указывать понижающий/повышающий коэффициент, применяемык к цене за единицу
7 | В графе 4 "Наименование" информацию отражать в следующем порядке: 1. Понижающий/повышающий коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; МАТ=0 2. Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 3. НР и СП (ПЗ или ФОТ)
8 | Лимитированные и прочие учитываются в КС-2 при условии их расчета в %-ом отношении. Обязательно указывать размер % и от какой суммы рассчитыватся.
9 | Стоимость работ в графах 11-14 округлять до целого числа
10 | Временные здания и сооружения отражаются: - в КС-2 - в случае определения данных затрат по нормам (% от глав 1-7 строительных и монтажных работ) - в Сводном расчете - в случае определния расчетным путем с предоставлением подтверждающих документов
11 | Обязательно при формировании форм КС-2, КС-3, "Сводный расчет прочих затрат" использование единых формулировок в наименованиях объекта, стройки, лимитированых и прочих затрат
12 | Затраты отсутствующие в Договоре не показывать в КС-2, КС-3, "Сводный расчет прочих затрат"

## КС-3
Код
Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД
Заказчик (Генподрядчик): | ООО "Наименование организации" |  |  | по ОКПО | 83253997
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Су6подрядчик): | ООО "Наименование организации" |  |  | по ОКПО | 29981579
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | СМР Объектов обустройства кустов скважин после бурения ХХХ Лицензионного участка, ХХХ Лицензионного участка, Наименование месторождения |  |  | по ОКПО
наименование, адрес
Объект: |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | ХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХ/Р
|  |  |  | дата | дд.мм.гггг
Вид операции
|  |  | Наряд-заказ / ДС | номер | 1
|  |  |  | дата | дд.мм.гггг
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 34 | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  | Код | сначала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика закупленных с использованием информационных системы принадлежащих АО "Цифровые Закупочные Сервисы" |  | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование |  | 0 | 0 | 0
3 | Прочие затраты |  | 0 | 0 | 0
4 | Пуско-наладочные работы |  | 0 | 0 | 0
5 | ПИР |  | 0 | 0 | 0
В том числе по СПП элементам:
1 | СПП элемент, наименование подобъекта |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительно-монтажные работы |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика закупленных с использованием информационных системы принадлежащих АО "Цифровые Закупочные Сервисы" |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Оборудование |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочие затраты |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Пуско-наладочные работы |  | 0 | 0 | 0
1.5 | ПИР |  | 0 | 0 | 0
2 | СПП элемент, наименование подобъекта
2.1 | Строительно-монтажные работы
2.1.1 | Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика закупленных с использованием информационных системы принадлежащих АО "Цифровые Закупочные Сервисы"
2.2 | Оборудование
2.3 | Прочие затраты
2.4 | Пуско-наладочные работы
2.5 | ПИР
|  |  |  | Итого | 0
|  |  |  | Сумма НДС | 0
|  |  |  | Всего с учетом НДС | 0
Заказчик:
ООО "Наименование организации"
Генеральный директор |  |  |  |  | И.О. Фамилия
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление |  | подписи и даты подписания указанных лиц
Подрядчик:
ООО "Наименование организации"
Генеральный директор |  |  |  |  | И.О. Фамилия
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление |  | подписи и даты подписания указанных лиц
дата факта хозяйственной жизни: [в случае если дата подписания документа Заказчиком не совпадает с датой принятия работ Заказчиком]

## Порядок заполнения
Инструкция по заполнению форм по методикам "Базисно-индексный метод", "Базисно-индексный метод с единым % прочих затрат "
Общие условия:
1 | Обязательно при формировании форм КС-2, КС-3, Сводный расчет использование единых формулировок в наименованиях объекта, стройки, лимитированных и прочих затрат
2 | Затраты отсутствующие в Договоре (прочие, ПИР и др.) не показывать в КС-2, КС-3, Сводный расчет
3 | Номер документа - сквозная нумерация с первого выполнения до последнего
4 | Даты указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ
условия для КС-2 |  |  | условия для КС-3 |  |  | условия для "Сводный расчет прочих затрат"
1 | Позиция по контракту/смете закреплена - соответствует договорному документу. В случае доп.работ согласно АДР или новых позиций МТР оставляется без нумерации |  | 1 | Отчетный период отражает даты периода, зафиксированного условиями договора |  | 1 | Статья "Затраты на покупку / аренду лесов" применима только для метода "твердых единичных расценок" и "ЕРС"
2 | В графе 4 "Наименование" справочно указывать индексы применяемые для пересчета в текущие цены |  | 2 | Сумма прочих затрат должна соответствовать итоговой сумме "Сводного расчета прочих затрат" |  | 2 | По договорам, в которых отсутствуют затраты, отражаемые в "Сводном расчете прочих затрат", документ "Сводный расчет прочих затрат" не формируется
3 | В графе 4 "Наименование" указывать размер НР и СП в рублях и %; от каких затрат рассчитываются НР и СП (ПЗ или ФОТ) и от какой суммы |  | 3 | Каждое ДО должно принять решение об использовании одного из способов формирования КС-3: 1 способ: в одной КС-3 отражаются затраты по всем СПП-элементам / элементам справочника 2 способ: формирование КС-3 по каждому СПП-элементу / элементу справочника |  | 3 | Статья "Оплата услуг финансовых организаций" включает так же затраты на страхование и банковскую гарантию
4 | В графе 4 "Наименование" указывать понижающий/повышающий коэффициент, применяемый к цене за единицу |  | 4 | Обязательно удалять номер в строке "Форма по ОКУД"
5 | В графе 4 "Наименование" информацию отражать в следующем порядке: 1. Понижающий/повышающий коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; МАТ=0 2. Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=45; ЭМ=9,5; ЗПМ=45; МАТ=9,9 3. НР и СП (ПЗ или ФОТ)
6 | Лимитированные учитываются в КС-2 при условии их расчета в %-ом отношении. Обязательно указывать размер % и от какой суммы рассчитывается.
7 | Стоимость работ в графах 11-14 округлять до целого числа
8 | Временные здания и сооружения отражаются в КС-2 независимо, как в случае определения данных затрат по нормам (% от глав 1-7 строительных и монтажных работ), так и в случае определения расчетным путем с предоставлением подтверждающих документов
9 | В случае формирования КС-2 по одному СПП-элементу на основании нескольких локальных смет, допускается номер каждой сметы указывать не в строке "Основание", а отдельной стройкой после каждого раздела (один раздел = одна смета)
10 | Строка "Локальная смета №ХХХХ (применимо в случае формирование КС-2 на основании нескольких смет)" заполняется опционально
11 | Статья "Дополнительная транспортировка МТР" включает затраты перевозку МТР свыше расстояния, учтенного в расценке
12 | Построчно стоимость за единицу и общая стоимость отражается в ценах 2001г. В текущие цены стоимость переводится при подведении итогов
13 | Отчетный период отражает даты периода, зафиксированного условиями договора
14 | В случае использования метода ценообразования "БИМ с единым % прочих затрат" в итогах КС-2 исключаются строки затратами, уже учтенные в Едином проценте прочих затрат
15 | Единый процент прочих затрат применяется только при использовании метода ценообразования "БИМ с единым % прочих затрат". При методе ценообразования "БИМ" применение Единого процента прочих затрат НЕ ДОПУСТИМО!
16 | Обязательно удалять номер в строке "Форма по ОКУД"
| Целевые поля для КС-2 |  |  | Целевые поля для КС-3 |  |  | Целевые поля для "Сводный расчет прочих затрат"
| Поле | Ячейка в excel |  | Поле | Ячейка в excel |  | Поле | Ячейка в excel
| Стройка | C13 |  | Стройка | В13 |  | Стройка | B6
| Объект | C15 |  | Объект | B15 |  | Объект | B7
| Номер документа | O25 |  | Номер документа | C24 |  | Номер документа | C15
| Дата составления | P25 |  | Дата составления | D24 |  | Дата составления | D15
| Отчетный период с | Q25 |  | Отчетный период с | E24 |  | Отчетный период с | E15
| Отчетный период по | R25 |  | Отчетный период по | F24 |  | Отчетный период по | F15
| Сметная стоимость | D32 |  | Номер наряд-заказа | F19 |  | Номер наряд-заказа | F11
| Номер наряд-заказа | P20 |  | Дата наряд-заказа | F20 |  | Дата наряд-заказа | F12
| Дата наряд-заказа | P21 |  | Итого по акту | F32 |  | Итого по акту | B15

## Акт & граф УЕР (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [16 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Ромашка" | [16 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Гиацинт" | [16 empty] | по ОКПО
Стройка - Исследовательский центр «Геосфера» по адресу: г.Тюмень, Восточный АО, пересечение улиц Монтажников и Федюнинского
Объект - Исследовательский центр «Геосфера»
Вид деятельности по ОКДП
[17 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ФХД-24-000786-243/Р
[18 empty] | дата | 01.10.2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  | по
[13 empty] | 1 |  | 29.10.2024 |  | 01.10.2024 |  | 31.10.2024
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2024г. г.
Номер |  | Наименование | Обосно- вание | Номер единичной расценки (ФЕР) | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. | [8 empty] | Общая стоимость, руб.
по порядку | поз. по смете | [6 empty] | Всего | В том числе | [7 empty] | Всего | В том числе
[6 empty] | формула | расчетное |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | МТР | Перевозка | Оборуд. | НР | СП |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | МТР | Перевозка | Оборуд. | НР | СП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения В0
Помещение водомерного узла
1 | 1.3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 1 | УЕР 01-001-01 |  | 1000 м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 65291.81 | [8 empty] | 1735978.64
| 1.3.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=50,29; ЭМ=11,52; ЗПМ=50,29; МАТ=9,9 НР (393110,49 руб.): 95% от ФОТ (413167,15 руб.) СП (207252,13 руб.): 50% от ФОТ (413167,15 руб.) | УЕР 01-001-01 | ФЕР01-01-003-07 | 1000м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 49810.66 | 3268.85 | 23961.6 | 12270.76 | 0 | 0 | 0 | 14785.26 | 7794.95 | 1324365.82 | 86912.18 | 637091.02 | 326254.97 | 0 | 0 | 0 | 393110.49 | 207252.13 | с учетом индексов изменения сметной стоимости, в наименовании работ информация справочная
| 1.3.2 | Норма лимитированных и прочих затрат, учтенных в УЕР | УЕР 01-001-01 |  |  | 31.08% | 0.3108 | 15481.15 | [8 empty] | 411612.9
| 1.3.3 | Коэффициент инфляции 2021 | УЕР 01-001-01 |  |  | 1 | [19 empty] | как сейчас в РИМе реализован функционал применения коэффициентов инфляциии? Предлагаю формулу: если в дате составления документа указан 2021 год, то к цене за единицу УЕР применять коэффициент инфляции 2021, если 2024 - инфляции 2024 и т.д. Но как быть в ситуации когда в КС-2 отчетный период "с" будет указан например 2022 год, а "по" 2023... как привязывать индекс инфляции
| 1.3.4 | Коэффициент инфляции 2022 | УЕР 01-001-01 |  |  | 1.05
| 1.3.5 | Коэффициент инфляции 2023 | УЕР 01-001-01 |  |  | 1.092
| 1.3.6 | Коэффициент инфляции 2024 | УЕР 01-001-01 |  |  | 1.092
2 | 1.4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 2 | УЕР 01-001-02 |  | 1000 м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 82273.82 | [8 empty] | 2187496.33
| 1.4.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=50,29; ЭМ=11,52; ЗПМ=50,29; МАТ=9,9 НР (494730,89 руб.): 95% от ФОТ (520135,99 руб.) СП (260736,55 руб.): 50% от ФОТ (520135,99 руб.) | УЕР 01-001-02 | ФЕР01-01-003-08 | 1000м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 62766.11 | 4123.78 | 30228.48 | 15439.03 | 0 | 0 | 0 | 18607.3 | 9806.55 | 1668825.33 | 109643.06 | 803714.83 | 410492.93 | 0 | 0 | 0 | 494730.89 | 260736.55
| 1.4.2 | Норма лимитированных и прочих затрат, учтенных в УЕР | УЕР 01-001-02 |  |  | 31.08% | 0.3108 | 19507.71 | [8 empty] | 518670.91
| 1.4.3 | Коэффициент инфляции 2021 | УЕР 01-001-02 |  |  | 1
| 1.4.4 | Коэффициент инфляции 2022 | УЕР 01-001-02 |  |  | 1.05
| 1.4.5 | Коэффициент инфляции 2023 | УЕР 01-001-02 |  |  | 1.092
| 1.4.6 | Коэффициент инфляции 2024 | УЕР 01-001-02 |  |  | 1.092
3 | 1.5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 3 | УЕР 01-001-05 |  | 1000 м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 104252.35 | [8 empty] | 2771861.48
| 1.5.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=50,29; ЭМ=11,52; ЗПМ=50,29; МАТ=9,9 НР (625767,72 руб.): 95% от ФОТ (659195,48 руб.) СП (330266,30 руб.): 50% от ФОТ (659195,48 руб.) | УЕР 01-001-05 | ФЕР01-01-003-09 | 1000м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 79533.38 | 5179.87 | 38396.16 | 19613.1 | 0 | 0 | 0 | 23535.72 | 12421.63 | 2114633.5 | 137722.38 | 1020877.1 | 521473.1 | 0 | 0 | 0 | 625767.72 | 330266.3
| 1.5.2 | Норма лимитированных и прочих затрат, учтенных в УЕР | УЕР 01-001-03 |  |  | 31.08% | 0.3108 | 24718.97 | [8 empty] | 657228.09
| 1.5.3 | Коэффициент инфляции 2021 | УЕР 01-001-03 |  |  | 1
| 1.5.4 | Коэффициент инфляции 2022 | УЕР 01-001-03 |  |  | 1.05
| 1.5.5 | Коэффициент инфляции 2023 | УЕР 01-001-03 |  |  | 1.092
| 1.5.6 | Коэффициент инфляции 2024 | УЕР 01-001-03 |  |  | 1.092
4 | 1.6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 6 | УЕР 01-001-04 |  | 1000 м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 231176.71 | [8 empty] | 6146526.37
| 1.6.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=50,29; ЭМ=11,52; ЗПМ=50,29; МАТ=9,9 НР (1389257,83 руб.): 95% от ФОТ (1462798,91 руб.) СП (731399,45 руб.): 50% от ФОТ (1462798,91 руб.) | УЕР 01-001-04 | ФЕР01-01-003-12 | 1000м3 | (1250*21,27)/1000 | 26.588 | 176363.07 | 11516.41 | 85086.72 | 43500.85 | 0 | 0 | 0 | 52251.31 | 27508.63 | 4689141.3 | 306198.31 | 2262285.71 | 1156600.6 | 0 | 0 | 0 | 1389257.83 | 731399.45
| 1.6.2 | Норма лимитированных и прочих затрат, учтенных в УЕР | УЕР 01-001-04 |  |  | 31.08% | 0.3108 | 54813.64 | [8 empty] | 1457385.12
| 1.6.3 | Коэффициент инфляции 2021 | УЕР 01-001-04 |  |  | 1
| 1.6.4 | Коэффициент инфляции 2022 | УЕР 01-001-04 |  |  | 1.05
| 1.6.5 | Коэффициент инфляции 2023 | УЕР 01-001-04 |  |  | 1.092
| 1.6.6 | Коэффициент инфляции 2024 | УЕР 01-001-04 |  |  | 1.092
Итого прямые затраты по разделу 1 в текущих ценах | [16 empty] | 12841862.82
Раздел 2. Системы наружнего водоснабжения 123
5 | 1.17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 4 | УЕР 01-001-06 |  | 1000 м3 | (150*250)/1000 | 37.5 | 135725.65 | [8 empty] | 3608673.58
| 1.17.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3 группа грунта: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=50,29; ЭМ=11,52; ЗПМ=50,29; МАТ=9,9 НР (1150383,75 руб.): 95% от ФОТ (1210731,75 руб.) СП (605365,88 руб.): 50% от ФОТ (1210731,75 руб.) | УЕР 01-001-06 | ФЕР01-01-003-10 | 1000 м3 | (150*250)/1000 | 37.5 | 103544.13 | 6738.86 | 49985.28 | 25547.32 | 0 | 0 | 0 | 30676.9 | 16143.09 | 3882904.88 | 252707.25 | 1874448 | 958024.5 | 0 | 0 | 0 | 1150383.75 | 605365.88
| 1.17.2 | Норма лимитированных и прочих затрат, учтенных в УЕР | УЕР 01-001-06 |  |  | 31.08% | 0.3108 | 32181.52 | [8 empty] | 1206806.84
| 1.17.3 | Коэффициент инфляции 2021 | УЕР 01-001-06 |  |  | 1
| 1.17.4 | Коэффициент инфляции 2022 | УЕР 01-001-06 |  |  | 1.05
| 1.17.5 | Коэффициент инфляции 2023 | УЕР 01-001-06 |  |  | 1.092
| 1.17.6 | Коэффициент инфляции 2024 | УЕР 01-001-06 |  |  | 1.092
6 | 1.120 | Устройство бетонной подготовки (без стоимости ЦО материалов, без затрат по приготовлению бетона) | УЕР 04-004-21 |  | 100 м3 | (15*15*0,5)/100 | 1.125 | 301305.46 | [8 empty] | 8011109.57
| 1.120.1 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=50,29; ЭМ=11,52; ЗПМ=50,29; МАТ=9,9 НР (2314538,31 руб.): 105% от ФОТ (2204895,25 руб.) СП (1433382,48 руб.): 65% от ФОТ (2204895,25 руб.) | УЕР 04-004-21 | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | (15*15*0,5)/100 | 1.125 | 229863.79 | 70607.16 | 18293.76 | 12321.05 | 0 | 0 | 0 | 87051.99 | 53910.88 | 6111618.45 | 1877303.17 | 486394.49 | 327592.08 | 0 | 0 | 0 | 2314538.31 | 1433382.48 | 2204895.25
| 1.120.2 | Норма лимитированных и прочих затрат, учтенных в УЕР | УЕР 04-004-21 |  |  | 31.08% | 0.3108 | 71441.67 | [8 empty] | 1899491.01
| 1.120.3 | Коэффициент инфляции 2021 | УЕР 04-004-21 |  |  | 1
| 1.120.4 | Коэффициент инфляции 2022 | УЕР 04-004-21 |  |  | 1.05
| 1.120.5 | Коэффициент инфляции 2023 | УЕР 04-004-21 |  |  | 1.092
| 1.120.6 | Коэффициент инфляции 2024 | УЕР 04-004-21 |  |  | 1.092
Итого прямые затраты по разделу 2 в текущих ценах | [16 empty] | 11619783.15
ВСЕГО по акту | [16 empty] | 24461645.97